Приложение

к приказу ГУЗО

_______№_____

План мероприятий

по реализации областного профилактического проекта

«Забота о здоровье сегодня – активное долголетие завтра»,

направленный на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Контингент | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный |
| 1. | Анализ заболеваемости (новообразований) среди лиц старше 18 лет на административных территориях области | до 1 февраль 2019 |  | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер |  |
| 2. | Формирование состава выездных рабочих групп для проведения мероприятий в районах области | март 2019 |  | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер |  |
| 3. | Разработка, оформление, редактирование информационно-образовательных материалов | февраль-март 2019 |  | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер |  |
| 4. | Подготовка методических материалов, сценарных планов, презентаций, видеоматериалов для проведения занятий, тренингов и других мероприятий | февраль-март 2019 |  | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер |  |
| 5. | Организация и проведение заседания «круглого стола», приуроченного к началу реализации профилактического проекта | март 2019 |  | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер |  |
| 2 этап - реализация проекта |
| 1.1. 1.2. | Организация акции с участием выездной рабочей группы (далее Акции): - проведение информационно-образовательной работы по профилактика поведенческих факторов риска, влияющих на возникновение заболевания (диагностика уровня эмоционального состояния, тренинги с психологом, анкетирование с целью выявления лиц с повышенным онкологическим риском, оформление информационных стендов и распространение информационно-образовательных материалов, демонстрация видеоматериалов); - консультации специалиста-онколога с проведением диагностических мероприятий: проведение опроса, наружный онкологический осмотр, УЗИ-диагностика щитовидной железы, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови, измерение АД, маммография молочной железы - оказание консультативно-методической помощи по улучшению ранней диагностики онкологических заболеваний; - направление областным специалистом нуждающихся участников акции на дообследование по месту прикрепления при подозрении на онкологическое заболевание для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Рациональное питание как основа жизнедеятельности» | март 2019 | население г. Мозыря, агрогородок Рудня население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 2.1. 2.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Стресс и его профилактика» | апрель 2019 | население г. Речица население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Речицкая ЦРБ» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 3.1. 3.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Инсоляция – фактор риска развития меланомы» | май 2019 | население г. Светлогорска, агрогородок Чирковичи население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Светлогорская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 4.1. 4.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Профилактика алкоголизма» | июнь 2019 | население г. Жлобина, поселок Стрешин население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Жлобинская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 5.1. 5.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Двигательная активность - профилактика ожирения» | июль 2019 | население г. Рогачева население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 6. 1. 6.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Сохранение репродуктивного здоровья. Профилактика онкологии молочной железы» | август 2019 | население г. Калинковичи, г.п. Озаричи население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Калинковичская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 7.1. 7.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Профилактика табакокурения» | сентябрь 2019 | население г. Добруш население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Добрушская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 8.1. 8.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Профилактика употребления пива и других слабоалкогольных напитков» | октябрь 2019 | население г. Житковичи, деревня Люденевичи население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Житковичская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 9.1. 9.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий в рамках антитабачной информационно-образовательная акции и «Всемирного дня некурения. Профилактика онкологических заболеваний» | ноябрь 2019 | население г. Буда-Кошелево, агрогородок Октябрь население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 10.1. 10.2. | Организация Акции с участием выездной рабочей группы Проведение занятий и других мероприятий по основным факторам риска, способствующим возникновению онкозаболеваний: - «Факторы окружающей среды» | декабрь 2019 | население г. Петриков, агрогородок Бабуничи население Гомельской области | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер (куратор района), учреждение здравоохранения «Петриковская центральная районная больница» территориальные ЦГЭ территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 11. | Информационно-образовательные, консультативно-диагностические мероприятия (на базе филиалов ГЦГП с возможностью проведения маммографического скрининга) | ежемесячно | население г. Гомель, Гомельского района | государственно учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер государственное учреждение здравоохранение «Гомельская городская поликлиника №1, государственное учреждение здравоохранения «Гомельская центральная городская поликлиника» филиал №2, государственное учреждение здравоохранения «Гомельская центральная городская поликлиника» филиал №8 |  |
| 12. | Анализ реализации мероприятий в рамках проекта (в т.ч. охват информационными, консультативными, диагностическими мероприятиями) | ежеквартально ежемесячно |  | государственно учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», территориальные ЦГЭ, территориальные ЦРБ, ЦГП |  |
| 13. | Подведение итоговых результатов реализации проекта | январь 2020 |  | государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» |  |

Примечание 1. По мере необходимости возможна корректировка мероприятий, в том числе внесение дополнений.

Примечание 2. При проведении мероприятий проекта привлекать специалистов учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» по согласованию.

Главный врач государственного учреждения

«Гомельский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья»                                                                 			А.А. Тарасенко

Главный врач учреждения

«Гомельский областной клинический

онкологический диспансер»                                                                                        			Д.М. Лось