## 2018 кап.ремонт
СОГЛАСОВАНО | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель генерального директора | [13 empty] | Заместитель председателя | [6 empty] | Начальник |  |  |  |  | Решение Чечерского районного
ГО ЖКХ Гомельской области | [13 empty] | Чечерского райисполкома | [6 empty] | финансового отдела райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета
Спиридонов О.В.______________ | [13 empty] | Кужель А.В.______________ | [6 empty] | Ткачик О.В._____________________ |  |  |  |  | _____ ______________ 20______
____ _________________2018г. | [13 empty] | ____ _________________2018г. | [6 empty] | ____ _________________2018г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда 2018 года
№ п/п |  | Наименование объекта | [6 empty] | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м |  |  |  | Ввод площади в текущем году, кв.м |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 г., руб. |  | План финансирования 2018 года, руб.
[24 empty] | всего | в том числе
[15 empty] | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  | сметная | договорная |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 год
[26 empty] | бюджет |  | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск |  | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | 396.6 | 379.14 | 379.14 | 379.14 | 396.6 |  | 06.2018 г. | 08.2018 г. |  |  | 54744 | 49825 |  |  |  | 49825 |  | 30000 |  | 19825
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск |  | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | 1464 | 1394 | 1394 | 1394 | 1464 |  | 05.2018 г. | 09.2018 г. |  |  | 144250 | 136976 |  |  |  | 136976 |  | 120000 |  | 16976
3. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Центральная, н.п. Нисимковичи | [6 empty] | 341 |  |  |  | 341 |  | 06.2018 г. | 08.2018 г. |  |  | 41886 | 34150.08 |  |  |  | 34150.08 |  | 20000 |  | 14150.08
4. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 а по ул. Советская (пристройка), г. Чечерск | [6 empty] | 242.4 |  |  |  | 242.4 |  | 07.2018 г. | 09.2018 г. |  |  | 15800 | 15200 |  |  |  | 15200 |  | 8084 |  | 7116
0
0
0
5. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Советская, г. Чечерск | [6 empty] | 459 |  |  |  | 459 |  | 06.2018 г. | 09.2018 г. |  |  | 62340 | 59600 |  |  |  | 59600 |  | 30000 |  | 29600
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2903 |  |  |  | 2903 | [5 empty] | 319020 | 295751.08 |  | 0 |  | 295751.08 | 0 | 208084 |  | 87667.08
Объекты без ввода площади в текущем году
|  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск |  | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | [15 empty] | 0
2. | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1. | [23 empty] | 0
2. | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
1. |  | Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилого дома № 9 по ул. Первомайская, г. Чечерск
|  | ИТОГО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Разработка проектной документации
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск |  | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | 396.6 | 379.14 | 379.14 | 379.14 | [11 empty] | 5551.63 |  |  |  | 5551.63
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск |  | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | 1464 | 1394 | 1394 | 1394 | [11 empty] | 9200 |  |  |  | 9200
3. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Центральная, н.п. Нисимковичи | [6 empty] | 341 | [12 empty] | 1697.44 |  | 2546.17 |  |  |  | 2546.17
4. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 а по ул. Советская (пристройка), г. Чечерск | [6 empty] | 242.4 | [14 empty] | 3329.95 |  |  |  | 3329.95
5. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Советская, г. Чечерск | [6 empty] | 949 | [14 empty] | 9490 |  |  |  | 9490
6. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Советская, г. Чечерск | [6 empty] | 459 | [14 empty] | 5680.42 |  |  |  | 5680.42
0
7. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Новая, г. Чечерск | [6 empty] | 1039 | [14 empty] | 10974.4 |  |  |  | 10974.4
8. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Молодежная, н.п. Отор | [6 empty] | 339 | [14 empty] | 4745 |  |  |  | 4745
9. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая, г. Чечерск | [6 empty] | 946
10. |  | Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилого дома № 9 по ул. Первомайская, г. Чечерск
10. |  | Тепловизионная съемка | [21 empty] | 11450.32 |  |  |  | 11450.32
11. |  | Техническое обследование | [21 empty] | 17190 |  |  |  | 17190
|  | ИТОГО | [6 empty] | 6176 | [12 empty] | 1697.44 |  | 75412.89 |  |  |  | 75412.89
Затраты заказчика
1. | [23 empty] | 0
2. | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [6 empty] | 0
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | [9 empty] | Нормативный срок производства работ |  |  |  | Сроки проведения капитального ремонта | [5 empty] | Стоимость 1 кв. м |  | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  | Подрядная организация
[15 empty] | начало месяц, год |  |  | окончание месяц, год
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Интернациональная, г. Чечерск | [9 empty] | 2 |  |  |  | 06.2018 г. |  |  | 08.2018 г. |  |  | 137 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей. |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск |  | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Новая, г. Чечерск |  |  |  | 5 |  |  |  | 05.2018 г. |  |  | 10.2018 г. |  |  | 98.26 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей, ремонт мягкой кровли. |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Центральная, н.п. Нисимковичи | [9 empty] | 2 |  |  |  | 06.2018 г. |  |  | 08.2018 г. |  |  | 114.06 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей, ремонт кровли. |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 а по ул. Советская (пристройка), г. Чечерск | [9 empty] | 2 |  |  |  | 07.2018 г. |  |  | 09.2018 г. |  |  | 72.77 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого. |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Советская, г. Чечерск | [9 empty] | 2 |  |  |  | 06.2018 г. |  |  | 09.2018 г. |  |  | 139.91 |  | Усиление несущей способности стен, фундаментоа, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей.. |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
6 | Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилого дома № 9 по ул. Первомайская, г. Чечерск | [9 empty] | 2 |  |  |  | 07.2018 г. |  |  | 08.2018 г. |  |  |  |  | Усиление наружных стен здания в уровне первого этажа |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
| Исполняющий обязанности директора предприятия, главный инженер | [15 empty] | П.Н.Макаревич
| Главный бухгалтер | [15 empty] | С.А.Маркова