## 2018 тек.ремонт
СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель генерального директора | Заместитель председателя |  |  | Приказом директора
ГО "ЖКХ Гомельской области" | Чечерского райисполкома |  |  | КЖУП "Чечерское"
_______________ О.В.Спиридонов | ______________ А.В.Кужель |  |  | от "___" __________ 2018г. №_____
"______"_______________ 2018г. | "_____"_____________ 2018г.
ГОДОВОЙ ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2018 ГОД
Адрес дома | Вид работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость | Сроки выполнения
[5 empty] | начало | окончание
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов
Советская, 62А | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 3.5 | 3718.08 | апрель | апрель
Новая, 2 | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 3.5 | 3651.42 | май | май
Садовая, 5 | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 1 | 1051.78 | май | май
Трудовая, 1 | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 3 | 3126.82 | май | май
Комарова, 6 | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 1.5 | 1570.1 | апрель | апрель
Советская, 51 | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 2.5 | 2588.28 | апрель | апрель
Школьная, 1 в н.п.Меркуловичи | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 2 | 2106.9 | май | май
Новая, 48 в н.п.Беляевка | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 0.3 | 368.17 | июнь | июнь
Ленина, 18 в н.п.Ровковичи | Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 0.3 | 366.78 | май | май
Октябрьская, 81 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 0.6 | 557.85 | март | март
Советская, 32 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 3 | 3022.97 | сентябрь | сентябрь
Переулок Дзержинского, 3 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 1.5 | 1390.37 | сентябрь | сентябрь
Садовая, 62 в н.п.Мотневичи | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 0.2 | 230.81 | март | март
Молодежная, 12 в н.п.Мотневичи | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 0.5 | 325.09 | март | март
Замковая, 6 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 0.5 | 323.98 | март | март
Первомайская, 12 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 0.5 | 323.98 | март | март
Советская, 62 | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.7 | 314.76 | сентябрь | сентябрь
Советская, 62А | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.7 | 314.76 | сентябрь | сентябрь
Советская, 62Б | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.4 | 179.86 | сентябрь | сентябрь
Крестьянская, 8 | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.8 | 359.73 | сентябрь | сентябрь
Ульянова, 19 | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.3 | 134.9 | сентябрь | сентябрь
Ульянова, 21 | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.3 | 134.9 | сентябрь | сентябрь
Совхозная, 21 в н.п.Ботвиново | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.8 | 359.73 | май | май
Совхозная, 1 в н.п.Меркуловичи | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.36 | 161.88 | май | май
Совхозная, 2 в н.п.Меркуловичи | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.36 | 161.88 | май | май
Совхозная, 3 в н.п.Меркуловичи | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.36 | 161.88 | май | май
Совхозная, 4 в н.п.Меркуловичи | Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 0.36 | 161.88 | май | май
Крестьянская, 8 | Ремонт приямков (4 шт) | 100м³ | 0.06 | 536.74 | сентябрь | сентябрь
Совхозная, 21 в н.п.Ботвиново | Ремонт приямков (2 шт) | 100м³ | 0.02 | 162.76 | май | май
Советская, 32 | Замена отдельных водосточных труб, желобов | 100м | 0.01 | 16.48 | январь | январь
Крестьянская, 8 | Замена отдельных водосточных труб, желобов | 100м | 1.2 | 1267.71 | сентябрь | сентябрь
Комарова, 6 | Замена заполнений дверных проемов | 100м² | 0.0195 | 57.06 | апрель | апрель
Советская, 62А | Ремонт козырьков над балконами верхн. этажей | 100м² | 0.3 | 1050.77 | апрель | апрель
Наровлянская, 16 в н.п.Ботвиново | Восстановление облицовки стен со стор. фасада | 100м² | 0.25 | 1079.05 | май | май
Дзержинского, 3 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.07 | 131.86 | июнь | июнь
Интернациональная, 13 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.1 | 188.38 | июнь | июнь
Советская, 53 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.04 | 23.45 | июнь | июнь
Новая, 4 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.12 | 70.33 | июль | июль
Переулок Дзержинского, 3 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.3 | 231.02 | июль | июль
Советская, 32 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.15 | 115.51 | июль | июль
Советская, 34 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.15 | 115.51 | август | август
Садовая, 5 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.06 | 46.2 | август | август
50 Лет БССР, 16 | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.1 | 77.01 | август | август
Советская, 62А | Замена трубопроводов канализации | 100м | 0.25 | 192.52 | август | август
Первомайская, 9 | Ремонт входов в здание (входных групп) | шт | 4 | 651.09 | октябрь | октябрь
Трудовая, 1 | Ремонт входов в здание (входных групп) | шт | 4 | 600.05 | октябрь | октябрь
Советская, 49 | Устройство поручней при входе в подъезд | шт | 6 | 212.96 | январь | январь
ИТОГО: |  |  |  | 33996
| Ремонт рулонной мягкой кровли в 2 слоя | 100м² | 17.6 | 18548.33
| Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 100м² | 6.8 | 6175.05
| Устройство отмостки вокруг жилого дома | 100м² | 5.44 | 2446.16
| Ремонт приямков | 100м³ | 0.08 | 699.5
| Замена отдельных водосточных труб, желобов | 100м | 1.21 | 1284.19
| Замена заполнений дверных проемов | 100м² | 0.0195 | 57.06
| Ремонт козырьков над балконами верхн. этажей | 100м² | 0.3 | 1050.77
| Восстановление облицовки стен со стор. фасада | 100м² | 0.25 | 1079.05
| Замена трубопроводов канализации | 100м | 1.34 | 1191.79
| Ремонт входов в здание (входных групп) | шт | 8 | 1251.14
| Устройство поручней при входе в подъезд | шт | 6 | 212.96
| ИТОГО: |  |  | 33996
Заместитель директора КЖУП "Чечерское" ___________________ Е.Н.Надточеева
Начальник участка "Жилфонд" ___________________ О.Н.Костюкова