## План на 2019 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2017 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2017 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1780 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог |  | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
2.1. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | 42,000-42,543; 43,020-45,740; 46,600-47,008; 47,765-48,279; 48,873-49,170; 49,420-49,730; 50,025-50,240; 50,635-50,952; 51,600-51,761; 52,210 - 52,440; 52,925-53,729 | 6.549 | 45.615 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство двойной поверхностной обработки щебнем ф. 12,5 - 17,5 мм (первая россыпь) и 5-10 мм (вторая россыпь) с применением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
2.2. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1400 | 9: 0; 13: 420; 16: 420; 17: 980; 18: 980; 21: 0
2.3. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 6.549 | 45.615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,7 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 12 м.п. |  |  |  |  | 9: 0; 13: 0; 21: 0
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 0.015
3.2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 12 м.п. | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство тонких слоев а/б покрытий
4.1. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | 42,543 - 43,020; 45,740 - 46,600 | 1.337 | 9.359 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,035 м из горячего ЩМБг20-III/2,0 асфальтоукладчиком
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | 47,008 - 47,765; 48,279 - 48,873; 49,170 - 49,420; 49,730 - 50,025 | 1.896 | 13.272 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 13: 0
устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,035 м из горячего ЩМБг20-III/2,0 асфальтоукладчиком
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.3. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | 50,240 - 50,635; 50,952 - 51,073; 51,761 - 52,210; 52,440 - 52,925 | 1.45 | 10.15 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 13: 0
устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,035 м из горячего ЩМБг20-III/2,0 асфальтоукладчиком
4.4. | М-8/Е95 гр.РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - гр.Украины (Новая Гута) | 333,900 - 334,100; 334,560 - 335,000; 335,100 - 335,300; 335,300 - 335,400; 335,700 - 336,300; 336,500 - 336,800 | 1.84 | 11.43 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 0 | 17: 0
Фрезерование а/б покрытия фрезой импортного производства шириной 1000м, 100м²
устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,01 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего ЩМБг20-II/2,0 асфальтоукладчиком
4.5. | М-8/Е95 гр.РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - гр.Украины (Новая Гута) | 337,000 - 337,230; 338,700 - 339,500; 340,000 - 340,360; | 1.39 | 11.475 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 0 | 17: 0
Фрезерование а/б покрытия фрезой импортного производства шириной 1000м, 100м²
устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,01 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего ЩМБг20-II/2,0 асфальтоукладчиком
4.6. | М-8/Е95 гр.РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - гр.Украины (Новая Гута) | 340,450 - 340,800; 341,230 - 341,500; 342,100 - 342,260; 342,900 - 342,950; 346,700 - 346,800; 347,400 - 347,500; 359,000 - 359,500; 359,600 - 359,900 | 1.11 | 9.475 | тыс.руб. | ЛДД-462
Фрезерование а/б покрытия фрезой импортного производства шириной 1000м, 100м²
устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,01 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего ЩМБг20-II/2,0 асфальтоукладчиком
| Итого по устройству тонких слоев |  | 9.023 | 65.161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | 25: Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | 9: I; 10: в т.ч. по месяцам; 13: II; 14: в т.ч. по месяцам; 17: III; 18: в т.ч. по месяцам; 21: IY; 22: в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
5 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
5.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 10,489 (право) км 26,180 (лево) | 2 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 13: 0; 17: 0; 21: 0
установка металлического автопавильона
5.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
5.3. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
0
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 15.572 | 110.776 | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 1868 | 684 | 352 | 118 | 214 | 480 | 210 | 150 | 120 | 302 | 80 | 115 | 107 | 402 | 157 | 135 | 110
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 1897 | 690 | 355 | 120 | 215 | 495 | 215 | 155 | 125 | 305 | 81 | 116 | 108 | 407 | 158 | 136 | 113
| ВСЕГО по ДЭУ №46 (содержание+текущий) |  |  |  | тыс.руб. |  | 1897 | 690 | 355 | 120 | 215 | 495 | 215 | 155 | 125 | 305 | 81 | 116 | 108 | 407 | 158 | 136 | 113
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (06.11.2018) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2017 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2017 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1780 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог |  | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 420; 16: 420; 17: 980; 18: 980; 21: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 26.224 | 190.048 |  |  | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 340,000-340,360; км 340,450-340,800; км 341,230-341,500; км 342,100-342,260; км 342,900-342,950; км 346,700-346,800; км 347,400-347,500; км 359,000-359,500; км 359,600-359,900; км 363,050-365,500; км 364,700-365,200; км 372,900-373,160; км 375,450-376,380 | 4.33 | 38.97 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 450 | 25: нет
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 | 0.89 | 8.9 | тыс.руб. | ЛДД-461 | 111 | 25: нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 | 0.21 | 2.86 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 55 | 25: нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 5.43 | 50.73 |  |  | 616
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3 |  |  |  |  | 9: 0; 13: 0; 21: 0
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 28.3 | 87 |  |  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 6 | 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 15 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: #VALUE!; 22: #VALUE!; 23: #VALUE!; 24: #VALUE!; 25: нет
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
5.3. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
0
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 370
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 31.654 | 240.778 | тыс.руб. |  | 1770 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (17.12.2018) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2017 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2017 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1780 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог |  | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |  |  | 163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 225; 14: 15; 15: 150; 16: 60; 17: 0; 21: 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 175; 14: 10; 15: 150; 16: 15; 17: 980; 18: 980; 21: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 150; 15: 50; 16: 100; 17: 48; 18: 48; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 17.974 | 132.298 |  |  | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 | 1.977 | 17.819 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 183 | 13: 100; 16: 100; 17: 83; 18: 83; 25: нет
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | 17: 0; 25: нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 |  | 25: нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 1.977 | 17.819 |  |  | 183 | 13: 100; 14: 0; 15: 0; 16: 100; 17: 83; 18: 83
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 203 | 13: 75; 16: 75; 17: 128; 18: 75; 19: 53; 21: 0; 25: нет
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,700 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 56 | 9: 0; 13: 56; 15: 56; 17: 0; 21: 0
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 28.3 | 87 |  |  | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 56 | 75 | 128 | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 13: 0; 17: 0; 21: 5; 22: 5; 25: нет
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 15 | 9: 0; 13: 0; 17: 7; 20: 7; 21: 8; 22: 8; 25: нет
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 21,660 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 9: 0; 13: 0; 17: 5; 20: 5; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 350 | 13: 215; 14: 25; 15: 90; 16: 100; 17: 110; 18: 40; 19: 35; 20: 35; 21: 25; 22: 25
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 19.951 | 150.117 | тыс.руб. |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 25 | 146 | 438 | 558 | 423 | 88 | 47 | 38 | 38 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 723 | 349 | 245 | 129 | 507 | 240 | 170 | 97 | 512 | 104 | 184 | 224 | 537 | 119 | 129 | 289
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 726 | 350 | 246 | 130 | 522 | 245 | 175 | 102 | 512 | 104 | 184 | 224 | 540 | 120 | 130 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (02.01.2019) (2) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2019 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2019 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2300 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |  |  | 163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 225; 14: 15; 15: 150; 16: 60; 17: 0; 21: 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 175; 14: 10; 15: 150; 16: 15; 17: 980; 18: 980; 21: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 150; 15: 50; 16: 100; 17: 48; 18: 48; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 17.974 | 132.298 |  |  | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 | 1.977 | 17.819 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 181 | 13: 100; 16: 100; 17: 81; 18: 81; 25: нет
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | 17: 0; 25: нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 |  | 25: нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 1.977 | 17.819 |  |  | 181 | 13: 100; 14: 0; 15: 0; 16: 100; 17: 81; 18: 81
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 200 | 13: 75; 16: 75; 17: 125; 18: 72; 19: 53; 21: 0; 25: нет
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,700 | 12 | 0.015 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 56 | 9: 0; 13: 56; 15: 56; 17: 0; 21: 0
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 40.3 | 87.015 |  |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 56 | 75 | 125 | 72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 13: 0; 17: 0; 21: 5; 22: 5; 25: нет
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 15 | 9: 0; 13: 0; 17: 7; 20: 7; 21: 8; 22: 8; 25: нет
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 21,660 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 9: 0; 13: 0; 17: 5; 20: 5; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 350 | 13: 215; 14: 25; 15: 90; 16: 100; 17: 110; 18: 40; 19: 35; 20: 35; 21: 25; 22: 25
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 19.951 | 150.117 | тыс.руб. |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 25 | 146 | 438 | 553 | 418 | 88 | 47 | 38 | 38 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 723 | 349 | 245 | 129 | 507 | 240 | 170 | 97 | 512 | 104 | 184 | 224 | 537 | 119 | 129 | 289
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 726 | 350 | 246 | 130 | 522 | 245 | 175 | 102 | 512 | 104 | 184 | 224 | 540 | 120 | 130 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (02.01.2019) (1) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [5 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [5 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [5 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2019 г. | [5 empty] | " ___ " ________________ 2019 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2300 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Потребность материалов
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 11 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 24 | 13
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |  |  | 163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | щебень ф.5х10 = 1061 т., эмульсия = 130 т., а/бетон ЩМБ-III = 50 т.
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 0 |  |  |  | 225 | 15 | 150 | 60 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | щебень ф.5-7,5 = 361 т, щебень ф.10-15 = 561 т, эмульсия = 92 т, а/бетон ЩМБ II - 200 т, щебень ф.20-40 = 220 т, отсев = 870 т.
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 0 |  |  |  | 175 | 10 | 150 | 15 | 980 | 980 |  |  | 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 0 |  |  |  | 150 |  | 50 | 100 | 48 | 48 |  |  | 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 17.974 | 132.298 |  |  | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины | [22 empty] | а/бетон ЩМБ II= 2488 тонн, (битум = 145 тонн)
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 | 1.977 | 17.819 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 181 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 81 | 81
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 | [17 empty] | нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 1.977 | 17.819 |  |  | 181 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 81 | 81
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 200 |  |  |  |  | 75 |  |  | 75 | 125 | 72 | 53 |  | 0
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,700 | 12 | 0.015 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 56 | 0 |  |  |  | 56 |  | 56 |  | 0 |  |  |  | 0
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 40.3 | 87.015 |  |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 56 | 75 | 125 | 72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 5
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 8 | 8 |  |  | Ж/б павильон ПСБ-03 - 1 шт
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 21,660 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 0
установка металлического автопавильона
5.4. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 215 | 25 | 90 | 100 | 110 | 40 | 35 | 35 | 25 | 25 |  |  | растворитель - 3335 кг, эмаль белая 64444 кг, стеклошарики - 32393 кг
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 19.951 | 150.117 | тыс.руб. |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 25 | 146 | 438 | 553 | 418 | 88 | 47 | 38 | 38 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 723 | 349 | 245 | 129 | 507 | 240 | 170 | 97 | 512 | 104 | 184 | 224 | 537 | 119 | 129 | 289 | щебень ф.5-10 = 500 т., эмульсия = 100 тонн
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 726 | 350 | 246 | 130 | 522 | 245 | 175 | 102 | 512 | 104 | 184 | 224 | 540 | 120 | 130 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (13.03.2019) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2019 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2019 г.
КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 13.03.2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2300 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 225; 14: 15; 15: 150; 16: 60; 17: 0; 21: 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 170 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/19
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 175; 14: 10; 15: 150; 16: 15; 17: 980; 18: 980; 21: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 150; 15: 50; 16: 100; 17: 48; 18: 48; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 5.727 | 40.089 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 | 1.977 | 17.819 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 450 | 13: 350; 16: 350; 17: 100; 18: 100; 25: 6/18
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | 17: 0; 25: нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 |  | 25: нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 1.977 | 17.819 |  |  | 450 | 13: 350; 14: 0; 15: 0; 16: 350; 17: 100; 18: 100
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 169 | 13: 75; 16: 75; 17: 94; 18: 72; 19: 22; 21: 0; 25: нет
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,700 | 12 | 0.015 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 56 | 9: 0; 13: 56; 15: 56; 17: 0; 21: 0; 25: 016-18
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 40.3 | 87.015 |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 56 | 75 | 94 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 21,660 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 325 | 13: 215; 14: 25; 15: 90; 16: 100; 17: 95; 18: 40; 19: 35; 20: 20; 21: 15; 22: 15
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 7.704 | 57.908 | тыс.руб. |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 25 | 316 | 555 | 289 | 212 | 57 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 945 | 400 | 346 | 199 | 497 | 235 | 165 | 97 | 300 | 100 | 100 | 100 | 537 | 109 | 139 | 289
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 5 |  | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 950 | 400 | 350 | 200 | 510 | 240 | 170 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 540 | 110 | 140 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (17.05.2019) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2019 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2019 г.
УТОЧНЕННАЯ ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 17.03.2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2280 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 225; 14: 15; 15: 150; 16: 60; 17: 0; 21: 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  | 140 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/19
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 175; 14: 10; 15: 150; 16: 15; 17: 980; 18: 980; 21: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 150; 15: 50; 16: 100; 17: 48; 18: 48; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 5.727 | 40.089 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 | 1.977 | 17.819 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 450 | 13: 450; 15: 350; 16: 100; 17: 0; 25: 6/18
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | 17: 0; 25: нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 |  | 25: нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 1.977 | 17.819 |  |  | 450 | 13: 450; 14: 0; 15: 350; 16: 100; 17: 0; 18: 0
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 169 | 13: 75; 16: 75; 17: 94; 18: 72; 19: 22; 21: 0; 25: нет
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,700 | 12 | 0.015 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 56 | 9: 0; 13: 56; 16: 56; 17: 0; 21: 0; 25: 016-18
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 40.3 | 87.015 |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 94 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 21,660 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 325 | 13: 215; 14: 25; 15: 90; 16: 100; 17: 95; 18: 40; 19: 35; 20: 20; 21: 15; 22: 15
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 7.704 | 57.908 | тыс.руб. |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 25 | 440 | 471 | 249 | 172 | 57 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 945 | 400 | 346 | 199 | 497 | 235 | 165 | 97 | 300 | 100 | 100 | 100 | 537 | 109 | 139 | 289
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 5 |  | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 950 | 400 | 350 | 200 | 510 | 240 | 170 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 540 | 110 | 140 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2019 (06.08.2019) (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2019 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2019 г.
УТОЧНЕННАЯ ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
на 06.08.2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2280 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 225; 14: 15; 15: 150; 16: 60; 17: 0; 21: 0
1.2. | а/д Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Украины | км 42,630-45,670; км 46,290-46960; км 56,610-58,627 | 5.727 | 40.089 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |  |  | 177 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/19
| устройство двойной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии | [6 empty] | 9: 0; 13: 175; 14: 10; 15: 150; 16: 15; 17: 980; 18: 980; 21: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 19,800-28,050 | 8.25 | 57.75 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 150; 15: 50; 16: 100; 17: 48; 18: 48; 21: 0
2.4. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 5.727 | 40.089 |  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 | 1.977 | 17.819 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 459 | 13: 459; 15: 392; 16: 67; 17: 0; 25: 6/18
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | 17: 0; 25: нет
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.3. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 |  | 25: нет
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | [23 empty] | 1770
| Итого по тонким слоям |  | 1.977 | 17.819 |  |  | 459 | 13: 459; 14: 0; 15: 392; 16: 67; 17: 0; 18: 0
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 96 | 13: 0; 17: 96; 18: 32; 19: 64; 21: 0; 25: 007-19
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
3.2. | Мост ч/з р.Ведерня на км 44,7 а/д Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 44,700 | 12 | 0.015 | тыс.руб. | ЛДД-463 | 50 | 9: 0; 13: 23; 15: 9; 16: 14; 17: 27; 18: 7; 19: 20; 21: 0; 25: 016-18
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения | [6 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 40.3 | 87.015 |  |  | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 14 | 123 | 39 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-130 Б.Кошелево - Уваровичи - Калинино | км 5,560 (справа) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | км 19,370 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
устройство автобусной остановки с установкой ж/б павильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 21,660 (лево) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0; 25: нет
установка металлического автопавильона
5.4. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 355 | 13: 298; 14: 21; 15: 167; 16: 110; 17: 57; 18: 47; 19: 5; 20: 5; 21: 0
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 7.704 | 57.908 | тыс.руб. |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 21 | 568 | 368 | 243 | 149 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 945 | 400 | 346 | 199 | 497 | 235 | 165 | 97 | 300 | 100 | 100 | 100 | 537 | 109 | 139 | 289
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 5 |  | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 950 | 400 | 350 | 200 | 510 | 240 | 170 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 540 | 110 | 140 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Начальник территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Киселев И.Н.

## План на 2020 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог | [14 empty] | Заместитель генерального директора по производству
| РУП АД "Гомельавтодор" | [14 empty] | РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [14 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2019 г. | [14 empty] | " ___ " ________________ 2019 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ на 2020 год
по состоянию на 06.11.2019 год по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2280 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 |  |  |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IY | в т.ч. по месяцам
[9 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Поверхностная обработка | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,400-50,906; км 56,791-58,330; км 60,090-60,618; км 61,160-61,731; км 63,600-65,004; км 77,000-82,200; км 94,400-96,900 | 12.247 | 92.209 | тыс.руб. | ЛДД-461, ЛДД-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м | [6 empty] | 9: 0; 13: 225; 14: 15; 15: 150; 16: 60; 17: 0; 21: 0
1.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 50,390-50,872; км 56,791-58,373; км 60,090-60,606; км 61,156-61,724; км 63,741-65,140; км 77,000-82,248; км 94,310-96,900 | 12.385 | 87.69 | тыс.руб. | ЛДД-461 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |  |  | 177 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии, щебень ф.5-10 мм | [6 empty] | 9: 0; 13: 175; 14: 10; 15: 150; 16: 15; 17: 980; 18: 980; 21: 0
| укрепление обосин ЩПС С-2 |  |  | 4.2
1.2. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 16,900-17,000; км 18,900 - км 26,990; км 27,059 - км 28,010 | 9.741 | 71.698 | тыс.руб. | ЛДД-464 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии, щебень ф.5-10 мм | [6 empty] | 9: 0; 13: 150; 15: 50; 16: 100; 17: 48; 18: 48; 21: 0
| укрепление обосин ЩПС С-2 |  |  | 10.8
1.3. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка) | км 48,204-56,616 | 8.412 | 60.562 | тыс.руб. | ЛДД-465 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии, щебень ф.5-10 мм
| укрепление обосин ЩПС С-2 |  |  | 9.75 |  |  |  | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 30.538 | 219.95 |  |  | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е95 гр.РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины
| устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком | км 339,052-км 339,332; км 339,867 - км 340,179; км 340,250 - км 340,540; км 341,068 - км 341,093; км 341,190 - км 341,466; км 341,657 - км 341,752; км 341,832 - км 341,992; км 342,100 - км 342,260; км 342,870 - км 342,905; км 343,741 - км 343,847; км 349,033 - км 349,066; км 349,155 - км 349,360 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 |  | 13: 459; 15: 392; 16: 67; 17: 0
2.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 100,71-101,60 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 0 | 17: 0
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 асфальтоукладчиком
2.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 53,820, км 54,435 | 0.21 | 2.86 | тыс.руб. | ЛДД-462 | 80
устройство выравнивающего слоя средней толщины 0,025 м и защитного слоя толщиной 0,03 м из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 с асфальтоукладчиком
| Итого по тонким слоям |  | 0.21 | 2.86 |  |  | 80 | 13: 459; 14: 0; 15: 392; 16: 67; 17: 0; 18: 0
3 | Мосты | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
3.1. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка) | мост через канал на км 9,850 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-463 | 112 | 13: 0; 17: 96; 18: 32; 19: 64; 21: 0
| демонтаж тротуарных блоков, устройство совмещенного перильного и барьерного оцинкованного ограждения |  | 0.0456
| ремонт гидроизоляции, ремонт деформационных швов, ремонт плит пролетных строений, насадок и свай ремонтным составом |  |  | 0.087
3.2. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | км 106,204 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 224 | 9: 0; 13: 23; 15: 9; 16: 14; 17: 27; 18: 7; 19: 20; 21: 0
| демонтаж тротуарных блоков, установка металлического барьерного ограждения (без устройстватротуаров) |  | 28.3 |  |  |  |  | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| ремонт защитного слоя арматуры, торцов и фасадной части балок пролетных строений |  |  | 87
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 0.0456 | 0.087 |  |  | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 14 | 123 | 39 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обстановка дорог | [5 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 92,900 (лево) | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | 15 | 13: 0; 17: 0; 21: 0
устройство автобусной остановки с установкой нового металлического автопавильона
4.2. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье | км 1,600 (право) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
установка нового металлического автопавильона
4.3. | Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | км 4,610 (право) | 1 шт |  | тыс.руб. | ЛДД-464 | 5 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
установка нового металлического автопавильона
4.4. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка) | км 19,623 - км 20,003 | 380 м.п. |  | тыс.руб. | ЛДД-465 | 30 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
| замена перильного ограждения, рнмонт тротуаров | [6 empty] | 9: 0; 17: 0
5.5. | [6 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
| Итого по обстановке дорог |  | 3 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий |  |  |  |  | 400 | 13: 298; 14: 21; 15: 167; 16: 110; 17: 57; 18: 47; 19: 5; 20: 5; 21: 0
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 30.748 | 222.81 | тыс.руб. |  | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 21 | 568 | 368 | 243 | 149 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  | 2279 | 945 | 400 | 346 | 199 | 497 | 235 | 165 | 97 | 300 | 100 | 100 | 100 | 537 | 109 | 139 | 289
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  | 21 | 5 |  | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  | 2300 | 950 | 400 | 350 | 200 | 510 | 240 | 170 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 540 | 110 | 140 | 290
| Начальник ДЭУ №46 |  |  |  | Хацкевич А.С.
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А.
| Начальник ППС |  |  |  | Мельникова Е.А.
| Ведущий инженер территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Малиновский О.В.

## План 2021
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог РУП АД "Гомельавтодор" | [6 empty] | Первый заместитель
генерального директора
РУП АД "Гомельавтодор"
| _____________________ Мозгов С.А. | [6 empty] | _____________________ Ясько Д.В.
| " ___ " ________________ 2020 г. | [6 empty] | " ___ " ________________ 2020 г.
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ на 2021 год
по ДЭУ №46 собственными силами
| текущий ремонт | 1200 | тыс.руб.
| содержание автомобильных дорог | 2280 | тыс.руб.
№№ п/п | Наименование объекта | Адрес работ, км…-км… | Объем работ |  | Ед. измер. | Исполни-тель работ ЛДД № | Ст-ть ед., руб. | План на год, тыс.руб. | ПРОВЕРКА | в том числе |  |  |  | План на год | [16 empty] | Нали-чие ПСД
|  |  | км (п.м.) | тыс.м2 | [5 empty] | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  | I | в т.ч. по месяцам |  |  | II | в т.ч. по месяцам |  |  | III | в т.ч. по месяцам |  |  | IV | в т.ч. по месяцам
[16 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Поверхностная обработка (Сларрисил)
1.1. | а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное | 18,664 - 19,054 | [11 empty] | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 48.2 | 7 | 7 | 0 | 0
| устройство одиночной поверхностной обработки покрытия на ширину 7 м с приминением битумной эмульсии, щебень ф.5-10 мм (Сларрисил) и устройство выравнивающего слоя а/б |  | 0.39 | 4.3 |  |  | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство покрытия толщиной 6 см из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетонаЩМБг20-III/2.0 с асфальтоукладчиком |  | 0.39 | 1.37 |  |  | 27.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| разметка |  | км.л. | 1.17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 13: 0; 17: 48.2; 20: 48.2; 21: 7; 22: 7
1.2. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье |  |  |  | тыс.руб. | ЛДД-461 | [7 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| Устройство защитных слоев афальтобетонного покрытия (реабилитация покрытия(Сларрисил) | 50,4-50,906; 56,791-58,330; 60,09-60,618; 61,160-61,731; 63,600-65,004; 77,000-82,200 | 9.747 | 68.229 |  |  | 22.2 | 216 | 216 |  | 108 | 108 |  | 9: 0; 13: 0; 17: 53; 18: 45; 19: 8
| укрепление обосин ЩПС С-2 |  |  | 2 |  |  | 33.824 | 0 | [5 empty] | 9: 0; 13: 0; 17: 0
1.3. | а/д Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино | 18,900-26,990; 27,059-28,010; |  |  | тыс.руб. | ЛДД-465 | [7 empty] | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 60 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/20
| Устройство защитных слоев афальтобетонного покрытия (реабилитация покрытия(Сларрисил) |  | 9.141 | 71.848 |  |  | 22.2 | 0 | [5 empty] | 9: 0; 13: 141; 16: 141; 17: 0; 21: 0
| укрепление обосин ЩПС С-2 |  |  | 9.78 |  |  | 33.824 | 0 | [23 empty] | -50
| ремонт кромки а/бпокрытия |  |  | 195 |  |  | 179.5 | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по поверхностной обработке |  | 18.888 | 140.077 |  |  |  | 216 | 216 | 0 | 108 | 108 | 0 | 309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 60 | 141 | 101.2 | 45 | 8 | 48.2 | 7 | 7 | 0 | 0
2 | Устройство тонких слоев асфальтобетонного покрытия
2.1. | а/д М-8/Е 95 гр.РФ-Витебск-Гомель-гр.Украины | 372,400-372,750; 373,110-373,190; 374,850-375,000; 378,050-378,300; 378,870-379,470; 381,200-381,500; 382,050-382,800; 383,700-383,850; 384,550-384,650; 384,850-385,500 | 3.38 | 30.172 | тыс.руб. | ЛДД-462 | [7 empty] | 8: 84; 9: 0; 13: 84; 15: 70; 16: 14; 17: 0; 21: 0 | 44/20
| устройство выравнивающего слоя ср.толщина 2,5 см и защитного слоя толщиной 3 см из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона ЩМБг20-III/2.0 с асфальтоукладчиком | [5 empty] | 6.44 | 0 | 0
| Итого по тонким слоям |  | 3.38 | 30.172 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мосты
3.1. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка) | мост через р.Ипуть на км 19,579 | 59.52 |  | тыс.руб. | ЛДД-463 |  | 511 | 511 |  | 511 |  |  | 8: 786.7; 9: 0; 13: 0; 17: 204.5; 19: 202; 20: 2.5; 21: 582.2; 23: 180; 24: 402.2 | 03/2020
Ремонт шандорного заграждения с подъемным оборудованием
3.2. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка) | мост через канал на км 9,850 | 12.56 |  | тыс.руб. | ЛДД-461 |  | 250 | 250 |  |  | 167 | 83 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 51 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/2020
| демонтаж тротуарных блоков, устройство совмещенного перильного и барьерного оцинкованного ограждения | [12 empty] | 15: 46; 16: 51; 18: 95
ремонт гидроизоляции, ремонт деформационных швов, ремонт плит пролетных строений, насадок и свай ремонтным составом
3.3. | а/д М-8/Е 95 гр.РФ-Витебск-Гомель-гр.Украины |  |  |  | тыс.руб. | ЛДД-462 | [7 empty] | 8: 21; 9: 21; 12: 21; 13: 0; 17: 0; 21: 0 | 29/20
| Итого по ремонту мостов, шт/м.п. |  | 72.08 | 0 |  |  |  | 761 | 761 | 0 | 511 | 167 | 83 | 999.7 | 21 | 0 | 0 | 21 | 97 | 0 | 46 | 51 | 299.5 | 95 | 202 | 2.5 | 582.2 | 0 | 180 | 402.2
4 | Обстановка дорог | [12 empty] | 8: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0; 21: 0
4.1. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка) | 39,9 право | 1 шт. |  | тыс.руб. | ЛДД-461 |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 8: 12; 9: 12; 12: 12; 13: 0; 17: 0; 21: 0 | нет
устройство автобусной остановки ( площадка + карман)
4.2. | Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | 10.544 |  |  | тыс.руб. | ЛДД-465 |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 8: 22; 9: 0; 13: 11; 16: 11; 17: 11; 18: 11; 21: 0 | нет
освещение пешеходного перехода
| Итого по обстановке дорог, штуки/м.п. | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Горизонтальная разметка а/дорог | 1 220,887 км линий | [5 empty] | 308 | 308 |  | 130 | 121 | 57 | 479.1 |  |  |  |  | 211 |  | 104 | 107 | 203.1 | 107 | 68 | 28.1 | 65 | 25 | 40 |  | нет
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - всего |  | 22.268 | 170.249 | тыс.руб. |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 749 | 402 | 149 | 1906 | 33 | 0 | 0 | 33 | 604 | 0 | 280 | 324 | 614.8 | 258 | 278 | 78.8 | 654.2 | 32 | 220 | 402.2
| СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | Дороги |  |  | тыс.руб. |  |  | 2770 |  | 765 | 555 | 625 | 825 | 2631.7 | 736 | 341 | 251 | 144 | 774 | 288 | 245 | 241 | 383.7 | 133 | 115 | 135.7 | 738 | 312 | 182 | 244
|  | Мосты |  |  | тыс.руб. |  |  | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 58 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 15 | 5 | 5 | 5
|  | Итого по содержанию |  |  | тыс.руб. |  |  | 2800 |  | 770 | 560 | 630 | 840 | 2689.7 | 745 | 345 | 254 | 146 | 808 | 318 | 248 | 242 | 383.7 | 133 | 115 | 135.7 | 753 | 317 | 187 | 249
| Главный инженер |  |  |  | Федоров С.А. | [6 empty] | С.А.Федоров
| Начальник ППО |  |  |  | Терещенко А.П. | [6 empty] | А.П.Терещенко
| Ведущий инженер территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Ковалев А.С. | [6 empty] | А.С.Ковалев
I.II. Физические показатели
|  | План | Выполнение | %
1 | 2 | 10 | 11 | 12
Автомобильные дороги республиканского значения и сооружения на них :
2. | Текущий ремонт республиканского значения
2.1 | Автомобильные дороги, всего
| -собственные силы, км | 13.127 | 13.127 | 100
| т.м² | 98.401 | 98.401 | 100
2.2 | Мосты, всего
в том числе:
| - собственные силы, п.м. | 28.02 | 12.56 | 44.8251
| Начальник ДЭУ № 46 | [8 empty] | А.С.Хацкевич
| Сларрисил |  | 18.888 | 140.077
Поверхностная обработка
исп. 03 Терещенко А.П.
| Ведущий инженер территориальной группы ГОТН Белорусский инженерно-технический центр" |  |  |  | Малиновский О.В. | [6 empty] | С.В.Малиновский

## Материалы (hidden)
(на 03.12.2012г.)
Потребности в поставке основных строительных материалов на 2021 год по объектам текущего ремонта и содержания а/д ДЭУ - 46
№ п/п по программе | Наименование объекта | Наименование материалов | Ед. изм. | Всего на 2021 г.
1.2. | а/д Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье, км50,4-50,906; 56,791-58,330; 60,09-60,618; 61,160-61,731; 63,600-65,004; 77,000-82,200 | Щебень ф. 5-10 мм, 3 гр. | тонн | 160
|  | Битумная эмульсия ЭБКД-М-60 | тонн | 97
|  | Отсев ф.2,5-5 | тонн | 241
|  | Отсев | тонн | 396
4.1. | Р-124 Ветка-Добруш-Тереховка-граница РФ и граница Украины (Веселовка), км 39,9 | А/бетон | тонн | 17
|  | Щебень ф. 20-40 мм | тонн | 17
|  | Отсев | тонн | 29
| ИТОГО потребность по текущему ремонту | Щебень ф. 5-10 мм, 3 гр. | тонн | 160
|  | Битумная эмульсия ЭБКД-М-60 | тонн | 97
|  | Щебень ф. 5-10 мм | тонн | 160
|  | Отсев ф.2,5-5 | тонн | 241
|  | А/бетон | тонн | 17
|  | Щебень ф. 20-40 мм | тонн | 17
|  | Отсев | тонн | 425
| Потребность по содержанию | Битумная эмульсия | тонн | 120
|  | Щебень ф. 5-10 мм, 1 гр. | тонн | 400
| Главный инженер | Федоров С.А.
| Начальник ППО | Терещенко А.П.

## Лист1 (hidden)
68.229
эмульсия | 1.419 | 96.817 | т
цемент | 0.114 | 7.7781 | т
з- комп. | 11.71 | 798.9616 | т
щеб.5-10 3 гр. | 14.4 | 115.0505 | м3 | 159.9202
отсев дроб | 32.6 | 260.4615 | м3 | 395.9014
отсев фр | 19.8 | 158.1944 | м3 | 240.4555