## 115
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Председатель | [10 empty] | Генеральный директор
Чечерского райисполкома | [10 empty] | КПРСУП "Гомельоблдорстрой"
________________ Ю.Н. Деркачев | [13 empty] | И.И.Кравченко
М.П. | [10 empty] | М.П.
ПРОГРАММА РАБОТ НА 2021 ГОД
по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог Чечерского района
(филиал Чечерское ДЭУ № 115 КПРСУП "Гомельоблдорстрой)
№ | Наименование | ПЛАН, руб. | Разметка, км дорог | По видам работ | [7 empty] | Тротуры, км | Ограждения 1 группы, км | Автоб. Остановки, шт | в т.ч. автопавильоны шт. | Освещение | Мосты | Трубы | Месяц выполнения
|  |  |  | п/о, км |  |  | а/б порытия |  |  | перходные
|  |  |  | одиночная | одиночная с вырав-нивающим | двойная | устройство а/б , км | ремонт а/б, км | Регенерация, км | Ремонт гравийн. | Ремонт гргрунтовых
СОДЕРЖАНИЕ |  | 608671
| Содержание местных автомобильных дорог Чечерского района | 608671
в т.ч. паромы
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  | 1159508 | 113 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 6.95 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Средства областного бюджета | 266920 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1. | Нанесение горизонтальной разметки на местных автомобильных дорогах Чечерского района | 20930 | 113
1.2. | А/д Н-4214 упразднённая д.Себровичи - Кораблище, км 12,279 - км 12,300 | 2980 | [9 empty] | 0.021
1.3. | А/д Н-4242 Отор - Чирвоный Бор, км 0,117 - км 0,204 | 12350 | [9 empty] | 0.087
1.4. | А/д Н-4236 Старая Яцковщина - Брилев, км 0,000- км 0,700 | 60660 | [7 empty] | 0.7
1.5. | А/д Н-4217 Фёдоровка - Нисимковичи до а/д Р-38 Буда-Кошелево (от автомобильной дороги М-5/ Е271) ­ Чечерск - Краснополье, км 8,500 | 50000 | [14 empty] | 1
1.6. | А/д Н-18675 Подъезд к д.Турищевичи от а/д Н-4223 Октябрь - Красный Дворец - Отор, км 0,000 - км 1,800 | 120000 | [7 empty] | 1.8
2 | Средства РДФ | 357750 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | А/д Н-4219 Нивки - Вознесенский, км 8,600 - км 11,000 | 190450 |  | 1.5 | 0.9
2.2. | А/д Н-4247 Мотневичи - Репище, км 0,000 - км 1,100 | 167300 |  |  | 1.1
3 | Кредитные рессурсы | 534838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | А/д Н-4213 Ковалев Рог - Мотневичи, км 4,000 - км 8,150 | 149238 | [5 empty] | 0.8
3.2. | А/д Н-4225 Ровковичи - Мотневичи, км 0,000 - км 4,450 | 385600 | [7 empty] | 4.45
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  | 570293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Средства РДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Кредитные рессурсы | 570293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1. | А/д Н-4235 Полесье - Новая деревня - Барсуки, км 0,488, мост через р. Колпита | 519693 | [14 empty] | 1
2.2. | Капитальный ремонт моста через р.Любичи на а/д Н-4214 упразднённая д.Себровичи - Кораблище, км 12,400 (разработка ПСД) | 50600
РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Средства РДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Кредитные рессурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Чечерскому району |  | 2338472 | 113 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 6.95 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 3.5 |  |  | 0.8 |  |  | 6.95
11.25
в т.ч.: Областной бюджет (после утверждения решения ОИК) |  | 875591
Средства РДФ (после утверждения программы Сов.Мином) |  | 357750
Кредитные рессурсы (после подтверждения выделения кредитной линии) |  | 1105131
| Директор филиала Чечерское ДЭУ № 115 |  |  |  |  | Д.И. Буланов
| М.П. |  | подпись
710169