## 2021 новый
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда 2021 год
№ п/п |  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м |  | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2021 г., руб. |  | План финансирования 2021 года, руб.
[14 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | начало месяц, год | окончание месяц, год |  | сметная | договорная |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. | стоимость работ на 2021 год
[16 empty] | бюджет |  | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1.
2.
2.
3.
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1544 |  | 1544 | декабрь 2020 г. | апрель 2021 г. |  | 344243 | 332008.67 |  | 79154.84 |  | 252853.83 |  | 170700 |  | 82153.83
2 |  | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советская, г. Чечерск
3 |  | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная, н.п. Отор
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1394 |  | 1394 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. |  |  | 230000 |  |  |  | 230000 |  |  |  | 230000
5 |  | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск
6 |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | 2938 |  | 2938 |  |  |  | 0 | 562008.67 |  | 79154.84 |  | 482853.83 | 0 | 170700 |  | 312153.83
Объекты без ввода площади в текущем году
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск | 910 |  | 910 | декабрь 2021 г. | февраль 2022 г. |  | 190000 | 190000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
2.
3.
4.
|  | ИТОГО | 910 |  | 910 |  |  |  | 0 | 190000 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 |  | 20000
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1. | [13 empty] | 0
2. | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
1.
|  | ИТОГО | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
Разработка проектной документации
|  | Разработка ПСД 2021 г. | 0 |  | 3595 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул. Ульянова, г. Чечерск
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома №21 по ул. Ульянова, г. Чечерск
3. |  | Капитальный ремонт жилого дома №62 б по ул. Советская, г. Чечерск
|  | Разработка ПСД -2021 г. | 3598 | [6 empty] | 28296.09 |  |  |  | 28296.09 |  | 0 |  | 28296.09
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1394 | [6 empty] | 9914.26 |  |  |  | 9914.26 |  |  |  | 9914.26
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1294 | [6 empty] | 9596.14 |  |  |  | 9596.14 |  |  |  | 9596.14
3. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск | 910 | [6 empty] | 8785.69 |  |  |  | 8785.69 |  |  |  | 8785.69
|  | Тепловизионная съемка | [7 empty] | 5600 |  |  |  | 5600 |  | 0 |  | 5600
1. |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д. № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск, Гомельская обл. | [7 empty] | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 | 900 | 900
2. |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск, Гомельская обл. | [7 empty] | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800
3. |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск, Гомельская обл. | [7 empty] | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100
4. |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д №2 по ул.Центральная , аг.Нисимкович, Чечерского района | [7 empty] | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900
5. | [13 empty] | 0
|  | Техническое обследование | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 114 по ул. Октябрьская, г. Чечерск | [11 empty] | 0
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советская, г. Чечерск | [11 empty] | 0
3. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Новая, г. Чечерск | [11 empty] | 0
4. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ульянова, г. Чечерск | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | 3598 | [5 empty] | 0 | 33896.09 |  |  |  | 33896.09 | 0 | 0 |  | 33896.09
Затраты заказчика
1. | [13 empty] | 0
2. | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | 3598 | [5 empty] | 0 | 785904.76 |  | 79154.84 |  | 536749.92 | 0 | 170700 |  | 366049.92
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п |  |  |  | Нормативный срок производства работ |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость 1 кв. м |  | Перечень видов работ |  |  |  | Подрядная организация
[6 empty] | начало месяц, год |  | окончание месяц, год
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1. | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ульянова, г. Чечерск |  |  | 3 |  | декабрь 2020 г. |  | апрель 2021 г. |  |  | 266.2976 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей,ремонт кровли |  |  |  | ЧПУП "ПластТех-Гарант"
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная, н.п. Отор | [9 empty] | #DIV/0!
2
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск |  |  | 2.5 |  | июль 2021 г. |  | сентябрь 2021 г. |  |  | 173.3962 |  | Усиление несущей способности стен и балконов, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей
4. | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
5 | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск |  |  | 1.5 |  | декабрь 2021 г. |  | февраль 2022 г. |  |  | 219.6546 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей,ремонт кровли

## 2021 планы
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Заместитель председателя | [5 empty] | Начальник |  |  |  |  | Решение Чечерского районного
ГО ЖКХ Гомельской области | [6 empty] | Чечерского райисполкома | [5 empty] | финансового отдела райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета
Спиридонов О.В.______________ | [6 empty] | Кужель А.В.______________ | [5 empty] | Ткачик О.В._____________________ |  |  |  |  | _____ ______________ 20______
____ _________________2020 г. | [6 empty] | ____ _________________2020 г. | [5 empty] | ____ _________________2020 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда 2021 год
№ п/п |  |  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м |  | Ввод площади в текущем году, кв.м |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2021 г., руб. |  | План финансирования 2021 года, руб.
[16 empty] | всего | в том числе
[8 empty] | начало месяц, год | окончание месяц, год |  | сметная | договорная |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. | стоимость работ на 2021 год
[18 empty] | бюджет |  | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1.
2.
2.
3.
1. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1544 |  | 1544 |  | декабрь 2020 г. | февраль2021 г. |  | 344243 | 332008.67 |  | 79154.84 |  | 252853.83 |  | 170700 |  | 82153.83
2 |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советская, г. Чечерск | 206.2 |  | 206.2 |  |  |  |  | 63000 | 63000 |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000
3 |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная, н.п. Отор | 384 |  | 384 |  |  |  |  | 174000 | 174000 |  |  |  | 174000 |  |  |  | 174000
4 |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1394 |  | 1394 |  |  |  |  | 230000 | 230000 |  |  |  | 230000 |  |  |  | 230000
5 |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1294 |  | 1294 |  |  |  |  | 317000 | 317000 |  |  |  | 317000 |  |  |  | 317000
|  |  | ИТОГО | 4822.2 |  | 4822.2 |  |  |  |  | 1128243 | 1116008.67 |  | 79154.84 |  | 1036853.83 | 0 | 170700 |  | 866153.83
Объекты без ввода площади в текущем году
6 |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск | 910 |  | 910 |  | декабрь 2021 г. | февраль 2022 г. |  | 190000 | 190000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
2.
3.
4.
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 |  | 20000
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1. | [15 empty] | 0
2. | [15 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
1.
|  |  | ИТОГО | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Разработка проектной документации
|  |  | Разработка ПСД 2021 г. | 0 |  | 3595 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул. Ульянова, г. Чечерск
2. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №21 по ул. Ульянова, г. Чечерск
3. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №62 б по ул. Советская, г. Чечерск
|  |  | Разработка ПСД -2021 г. | 3598 | [7 empty] | 28296.09 |  |  |  | 28296.09 |  | 0 |  | 28296.09
1. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1394 | [7 empty] | 9914.26 |  |  |  | 9914.26 |  |  |  | 9914.26
2. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск | 1294 | [7 empty] | 9596.14 |  |  |  | 9596.14 |  |  |  | 9596.14
3. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск | 910 | [7 empty] | 8785.69 |  |  |  | 8785.69 |  |  |  | 8785.69
|  |  | Тепловизионная съемка | [8 empty] | 11200 |  |  |  | 11200 |  | 0 |  | 11200
|  |  | Тепловизионная съемка | [8 empty] | 5600 |  |  |  | 5600 |  | 0 |  | 5600 | 900 | 900
1. |  |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д. № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск, Гомельская обл. | [8 empty] | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800
2. |  |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск, Гомельская обл. | [8 empty] | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800
3. |  |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск, Гомельская обл. | [8 empty] | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100
4. |  |  | Выполнение тепловизионного обследования ограждающих конструкций ж. д №2 по ул.Центральная , аг.Нисимкович, Чечерского района | [8 empty] | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900
|  |  | Техническое обследование | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 114 по ул. Октябрьская, г. Чечерск | [12 empty] | 0
2. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советская, г. Чечерск | [12 empty] | 0
3. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Новая, г. Чечерск | [12 empty] | 0
4. |  |  | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ульянова, г. Чечерск | [12 empty] | 0
|  |  | ИТОГО | 3598 | [6 empty] | 0 | 39496.09 |  |  |  | 39496.09 | 0 | 0 |  | 39496.09
Затраты заказчика
1. | [15 empty] | 0
2. | [15 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  | ИТОГО | 3598 | [6 empty] | 1128243 | 1155504.76 |  |  |  | 1096349.92 | 0 | 170700 |  | 925649.92
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п |  | Наименование объекта |  |  | Нормативный срок производства работ |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость 1 кв. м |  | Перечень видов работ |  |  |  | Подрядная организация
[8 empty] | начало месяц, год |  | окончание месяц, год
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1. |  | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Советская, г. Чечерск |  |  | 2 |  |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | 353.6094 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей, ремонт мягкой кровли |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная, н.п. Отор | [10 empty] | 478.1149
2
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск |  |  | 2.5 |  |  | август |  | сентябрь |  |  | 171.2953 |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей. |  |  |  | КЖУП "Чечерское"
4. |  | 0 | [10 empty] | 244.9768
5 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0!
2. |  | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ульянова, г. Чечерск |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | Усиление несущей способности стен, утепление до R требуемого, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей,ремонт кровли |  |  |  | ЧПУП "ПластТех-Гарант"
| Начальник отдела ЖКХ,архитектуры и строительства Чечерского районного исполнительного комитета | [7 empty] | Т.М.Загорцева